## Equipe
Equipe
0FUMO - 0Fumo
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Mateus Rodrigues Zerbini | mateus.z@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Erick Henrique | erick.henrique@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Cauan Jardim | cauan.j@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Erick Henrique | erick.henrique@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Mateus Rodrigues Zerbini | mateus.z@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 10 | 1 | UC Realizar Auto Cadastro | 9 | 5 | 10 | 4 | 28
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 5 | 2 | UC Realizar Avaliação Inicial | 9 | 4 | 10 | 5 | 28
3 | Iniciação | Definir escopo | 10 | 3 | UC Registrar Eventos | 10 | 5 | 10 | 7 | 32
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 10 | 4 | UC Sugerir Recursos de Relaxamento | 8 | 3 | 0 | 5 | 16
5 | Iniciação | Aplicar Checklist da fase | 6 | 5 | UC Monitorar Progresso | 8 | 3 | 0 | 6 | 17
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 2
Elaboração |  |  | 43
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 3
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 12
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 6
10 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar UC Realizar Auto Cadastro (escolhido para testar a arquitetura) | 10
11 | Elaboração | Modelar, Implementar e Testar o UC Realizar Auto Cadastro | 20
12 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 6
13 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 16
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 3
Construção |  |  | 78
16 | Construção | Planejar o Sprint | 4
17 | Construção | Modelar o UC Realizar Avaliação Inicial | 8
18 | Construção | Modelar, Implementar e Testar o UC Realizar Avaliação Inicial | 16
19 | Construção | Modelar o UC Registrar Eventos | 8
20 | Construção | Modelar, Implementar e Testar o UC Registrar Eventos | 16
21 | Construção | Modelar o UC Sugerir Recursos de Relaxamento | 8
22 | Construção | Modelar, Implementar e Testar o UC Sugerir Recursos de Relaxamento | 16
23 | Construção | Modelar o UC Monitorar Progresso | 8
24 | Construção | Modelar, Implementar e Testar o UC Monitorar Progresso | 16
25 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 2
26 | Construção | Revisar Planejamento | 3
Transição |  |  | 105
27 | Transição | Planejar o Sprint | 3
28 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 8
29 | Transição | Executar Testes de Sistema | 12
30 | Transição | Corrigir Defeitos | 12
31 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 6
32 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 10
33 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 6
34 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 4
35 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 2
63
289

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 289 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 3
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 12 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 72 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.6194 | sprints
Esforço total | 404.6 | horas
Prazo em semanas | 11.2389 | semanas
Prazo em meses | 2.8097 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 8092
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1618.4
Custo | 9710.4
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1942.08
Preço | 11652.48

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 404.6 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Visão, modelo de caso de uso e plano do projeto | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 62 | Entregue | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 40 | 22 | Release-0.0.1
2 | UC Realizar Auto Cadastro | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 68 | Em execução | 2026-04-01
3 | UC Realizar Avaliação Inicial | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 68 | Planejado
4 | UC Registrar Eventos | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 68 | Planejado
5 | UC Sugerir Recursos de Relaxamento | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 68 | Planejado
6 | UC Monitorar Progresso | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 68 | Planejado
7
8
9
10
|  |  |  | 402 |  |  |  | 40 | 22
Formulas:
Data Fim = [Data Início]+14
Data Início = [Data Fim, row above]

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema |  | Média | Médio | Média | Inativo |  |  | Executar horas-extras; Renegociar prazo final
2 | Indisponibilidade de usuários para validação |  | Baixa | Baixo | Baixa | Inativo |  | Validações internas frequentes; Testes com colegas | Ajustes baseados em boas práticas; Simplificação de funcionalidades
3 | Possíveis ajustes de escopo durante o desenvolvimento |  | Média | Alto | Alta | Inativo | Definição clara do escopo no início | Controle de mudanças; Priorização via backlog | Remoção de funcionalidades de menor valor; Replanejamento das sprints
4 | Dificuldades técnicas na implementação de algumas funcionalidades |  | Média | Baixo | Baixa | Inativo |  | Divisão clara de responsabilidades | Reduzir funcionalidades mais complexas
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 4.3225 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.0806 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.1612 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.